## 首页
密级 | 内部公开
文件编号 | SDP-PDT064
文件版本 | 1.0
Bug记录单
大连口岸物流网有限公司 版权所有

## 变更履历
变更履历
修改编号 | 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 更改人 | 审核人 | 批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
说明：
1、一次变更填写一行。

## Bug记录
bug记录单
Bug合计 | 3 | 严重 | 0
问题 | 2 | 较严重 | 1
功能增强 | 0 | 一般 | 9
需求 | 0 | 较小 | 0
待讨论 | 1 | 建议 | 1
问题提出 | [8 empty] | 问题解决
序号 | 问题描述 | 子系统/模块 | 分类 | 等级 | 频率 | 时机 | 提出日期 | 提出人/记录人 | 负责人 | 解决方案 | 预计解决时间 | 验证人 | 问题状态 | 关闭日期
1 | 上图部分点击后，跳转的位置都与详情界面中对应的环节对应不上。 | 进出境旅客携带物检疫>详情 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 修改后出现 | 2017-11-05 | 方睿
2 | 手机端录入同一个人第二次入境隔离、诊验信息时，系统虽然生产两条数据，但两条数据的显示内容重复并整合，不是独立的两个数据内容。 | 隔离、就地诊验或留验>PC端与APP手机端 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 | 栾申辉 | 已修改
3 | 上图部分颜色变化不正确，并且时间如真正的查验时间对不上。 | 隔离、就地诊验或留验>PC电脑端详情 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 | 栾申辉 | 新样式一起改
4 | 视频录入功能不好用。 | 隔离、就地诊验或留验>手机APP端 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿
5 | 【送达回证】图片不可查看。 | 出口食品生产企业备案>主界面 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 | 栾申辉 | 暂时没有送达回证字段
9 | 出口食品生产企业备案主界面，查询结果 内容串行。 | 出口食品生产企业备案>主界面 | 问题 | 较严重 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿
6 | 点击上图中的各环节未发生变化，未能与下边相对应的信息产生跳转关联。 | 出口食品生产企业备案>详情 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 | 栾申辉 | 新样式一起改
7 | 在操作界面中【食品备案】菜单下的[企业申请信息]修改为[知识库]。 | 出口食品生产企业备案>食品备案 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 | 栾申辉 | 已修复
8 | 查询结果后，点击下载按钮，提示下载失败或已存在。是否下载一次后，就保存在手机本地。 | 出口食品生产企业备案>APP手机端 | 待讨论 | 建议 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿
10 | 点击【现场查验】，发现其中菜单一项，未提交但菜单项已经不能继续 | 出口食品生产企业备案>APP手机端 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿
11 | 点击【不符合项跟踪报告】，页面跳转后显示此网页无法打开，需要手动后退一步，方可回到“不符合项跟踪报告”页面。 | 出口食品生产企业备案>不符合项跟踪报告 | 问题 | 一般 | 始终存在 | 首次发现 | 2017-11-05 | 方睿 |  | 无法复现
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 附录1-系统问题截图
3