## Sheet1
内容
前台 | 1.补充页面功能性代码注释
2.文件命名
（1）以功能为单位：从页面至java、xml统一命名，例如：XxxController、XxxService、xxx.xml
3.页面样式统一
（1）列表、表单
（2）单据
4.分页
（1）统一参照朱启波demo页面（/jsp/affirm/transport/transports.jsp）
5.确认调用的公共js方法唯一并引用自公共js，避免在页面中重复声明，例如jumpPage()
后台 | 1.补全后台关键代码注释（参照用户管理模块）
2.统一bean的使用方式（Form、Model、DTO）
（1）查询使用Form携带参数
（2）持久层使用DTO携带结果集
（3）向视图使用Model传递结果集
3.确认业务相关常量声明到Constants类，包括如下：
（1）状态code
（2）上传、下载文件路径
（3）其他没有入数据表的常量
4.确认调用的公共方法唯一（如果缺少，提出来，后续统一添加）
（1）工具类(上传下载、视频等)
（2）查看视频servlet类
责任者 | 需求 | 修改内容
|  | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22
王忠炎 | 3.1.2.1进出境旅客携带物检疫全过程执法记录 | 修改详细页面用ajax方式加载视频图片列表 | 1.添加分页功能。
| 3.1.2.3进出境邮寄物检疫 | 修改详细页面用ajax方式加载视频图片列表 | 1.添加分页功能。
| 3.1.4.2口岸卫生许可证核发业务 |  |  | 随机人员下载等信息的修改
朱启波 | 3.1.2.4进出境运输工具检疫（货轮） | 补全列表页面所有功能 | 测试列表页权限 | 补全列表页权限，增加列表数据展示，补全详情页面数据展示规则
| 3.1.6简易处罚 | 补全列表页面所有功能 | 测试列表页权限 | 补全列表页权限，增加列表数据展示，补全详情页面数据展示规则
栾慎辉 | 3.1.2.2原产地证书签发行政确认 | 修改食品备案详情页面为ajax实现
3.1.4.1出口食品生产企业备案
3.1.1 行政强制
许文俊 | 3.1.3 行政检查
3.1.5一般处罚