## 移动端
主功能 | 功能子项 | 负责人 | 工作量（人日） | 计划完成时间 | 实际完成时间
海港移动端移植 | 详情及相关页面 | 段雪峰 | 1 | 8月15 | 8月15
| 查看单证及相关页面 | 段雪峰 | 1 | 8月16 | 8月16
| 五个填写页面 | 段雪峰 | 1 | 8月17 | 8月17
| 违法申报页面 | 段雪峰 | 1 | 8月18 | 8月18
| 登录及相关页面 | 刘岩 | 1 | 8月15 | 8月15
| 审单页面及相关页面 | 刘岩 | 1 | 8月16 | 8月16
| 菜单执法相关页面 | 刘岩 | 1 | 8月17 | 8月17
| 搜索相关页面 | 刘岩 | 1 | 8月18 | 8月18
| 单箱查验先关页面 | 刘家铄 | 1 | 8月16 | 8月16
| 工作制定相关页面 | 刘家铄 | 1 | 8月17 | 8月17
| 熏蒸操作 | 刘家铄 | 1 | 8月18 | 8月18
行政确认 | 隔离、就地诊验或留验 | 刘家铄 | 5 | 8月25 | 8月25
| 进出境旅客携带物全过程执法记录 | 段雪峰 | 5 | 8月25 | 8月25
| 原产地证书签发行政确认全过程执法记录 | 刘岩 | 5 | 8月25 | 8月25
| 进境邮寄物检疫行政确认全过程执法记录 | 段雪峰 | 5 | 9月1 | 9月1
| 进出境运输工具检疫（货轮） | 刘岩 | 5 | 9月1 | 9月1
| 进出境运输工具检疫（货轮）5个大表单 | 刘家铄 | 5 | 9月1 | 9月1