## 首页
密级 | 内部公开
文件编号 | SDP-PDT064
文件版本 | 1.0
Bug记录单
大连口岸物流网有限公司 版权所有
Note on D1: 插入logo

## 变更履历
变更履历
修改编号 | 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 更改人 | 审核人 | 批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
说明：
1、一次变更填写一行。

## Bug记录
bug记录单
Bug合计 | 66 | 严重 | 0
问题 | 58 | 较严重 | 0
功能增强 | 0 | 一般 | 0
需求 | 6 | 较小 | 0
待讨论 | 2 | 建议 | 0
绿底色为问题已修复
问题提出 | [8 empty] | 问题解决
序号 | 问题描述 | 子系统/模块 | 分类 | 等级 | 频率 | 时机 | 提出日期 | 提出人/记录人 | 负责人 | 解决方案 | 预计解决时间 | 验证人 | 问题状态 | 关闭日期
1 | 直属局默认为：辽宁出入境检验检疫局，分支机构默认为：辽阳出入境检验检疫局——直属局还是不对 | 原产地证书签发确认-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
2 | 申请书信息中：企业备案号缺少“号”字；产品序号（商品列表，一份证书可对应多个商品）改为产品序号，括号中只是对这项的解释，用于开发理解，不需要展示； 证书信息中：HS编码（列表显示）与上述同理 | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
3 | 详情页最上方的环节应为：申请书信息、发票信息、证书信息、签证调查环节、实地调查环节、签发环节、归档环节——前三个环节姓名及操作时间取什么？ | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
| 详情页最上方的环节未取到该环节最后一次操作人姓名，且相邻两个环节的时间差显示不对 | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
4 | 书面调查：点击可查看企业提交的相关电子资料，因为无数据无法验证该功能 | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 待讨论 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 待定
5 | 异常或争议视频上传失败，点击“上传”总提示选择一个文件；因无法传视频，视频查看无法操作——选择了个mp4的视频，报错，截图详见“系统问题截图”页 | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 视频暂时只考虑3gp和MP4格式
6 | 调查人应该取登录用户姓名，而不是显示为“默认当前操作人员” | 移动端-原产地业务实地调查记录单 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
7 | 所有“相符”、“不相符”的项默认为“相符” | 移动端-原产地业务实地调查记录单 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
8 | 缺少设备情况； 有唛头后面应为“相符”、“不相符”； 调查人未取到数据——移动端选择的“无唛头”，有唛头后面的“相符”、“不相符”应该都是空的 | 原产地证书签发确认-PC端详情页-原产地业务实地调查记录单 | 待讨论 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
9 | 检疫详情页面各环节调查人员姓名有误； 操作时间精确到时分秒——人员姓名仍有误，用的ciqkz1用户，显示名字为“游客” | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 时分秒修复 |  | 孙高平 | 关闭
10 | 归档环节-其它材料，应可查看移动端上传的照片，但现在无照片——将归档环节中的其它材料删除，没有这项了 | 原产地证书签发确认-PC端详情页 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
11 | 调查结果默认为“调查通过，可进行业务申报” | 移动端-原产地业务实地调查记录单 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
12 | 直属局默认为：辽宁出入境检验检疫局，分支机构默认为：大连出入境检验检疫局港湾办事处 | 进出境邮寄物检疫-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
13 | 开包查验环节：视频上传后点开无法播放——视频无法上传 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
14 | 详情页最上方的环节时间显示有误，晚上7点18显示07:18——显示仍不对 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
15 | 同一项内容（如照片查看）后面有多条信息（多张照片），后面信息分条显示，但第一列（照片查看）合并单元格 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
16 | 上传的图片及视频打不开——图片可打开，视频打不开，mp4格式视频上传失败 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
17 | 可以上传图片，但无法上传照片 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
18 | 详情页最上方相邻两个环节的时间差显示不对——仍不对 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
19 | 新增第二步：截获时间默认为当前时间，精确到时分秒 | 进出境邮寄物检疫-移动端新增页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
20 | 新增第二步：检疫人员默认为操作人员，系统要自动获取 | 进出境邮寄物检疫-移动端新增页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
21 | 邮寄物信息补充：物品重量目前只能录入整数，要支持小数录入 | 进出境邮寄物检疫-移动端新增页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
22 | 未获取到正确的处理方式，处理方式全部显示的是“就是不合格” | 进出境邮寄物检疫-移动端查询结果页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
23 | 发送通知客户短信首先要校验收件人电话，若为空或者不是手机号，页面需进行提示，目前没有这个校验——已有校验，但是提示的话语不对，语句不通 | 进出境邮寄物检疫-移动端后续操作环节页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
24 | 页面上方个环节操作人员姓名获取有误，页面中各环节操作人员姓名获取有误——用账户ciqkz1，页面姓名为“游客” | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
25 | 详情页面各环节操作时间精确到时分秒 | 进出境邮寄物检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
26 | 分支机构显示不全，感觉不好 | 进出境邮寄物检疫-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
27 | 新增第一页“收寄件人地址”改为“收件人地址”； 操作页面说明页：“收寄件人地址”改为“收件人地址”； 操作页面说明页：截获时间明确到时分秒 | 进出境邮寄物检疫-移动端 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
28 | 成功插入两条数据，插入第三条提示插入失败，但不知为何失败 | 进出境邮寄物检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 测试之前请后台调查 |  | 孙高平 | 关闭
29 | 开包查验环节拍了照片，开包查验环节变为已操作，放行环节也跟着变成已操作（实际放行环节未操作） | 进出境邮寄物检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
30 | 直属局默认为：辽宁出入境检验检疫局，分支机构默认为：大连出入境检验检疫局旅顺办事处 | 进出境货轮检疫-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
31 | 证书签发显示内容应为已发证或未发证，默认为未发证，参见需求 | 进出境货轮检疫-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
32 | 预计抵达日期及时间没有具体时间数据 | 进出境货轮检疫-PC端主页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
33 | 检疫方式目前显示的是英文代码，应为中文 | 进出境货轮检疫-PC端详情页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
34 | 疫情疫病初步排查、疫情疫病医学排查、检疫处理、卫生处理监督及评价并不是全过程关键节点，疫情疫病初步排查、疫情疫病医学排查属于“检疫查验”环节，检疫处理、卫生处理监督及评价属于“卫生监督”环节，详情页面显示逻辑有误，修改时可与我沟通 | 进出境货轮检疫-PC端详情页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
35 | 页面左上角“行政确认/进出境货轮检疫”无法点击，导致无法从详情页返回进出境货轮检疫主页 | 进出境货轮检疫-PC端详情页面 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
36 | 下载及默认页面展示逻辑与需求描述不同 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
37 | 操作页面：船上有无病人、船上是否有人非因意外死亡、在航海中船上是否有鼠类或其他医学媒介生物反常死亡这三项后面内容应为“有”“无”，目前是数字0、1——目前显示的是Y、N | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
38 | 详情页面操作人姓名未获取到，各环节操作时间精确到时分秒——用账户ciqkz1，页面姓名为“游客” | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
39 | 视频无法点击播放——仍无法播放 | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
40 | 详情页最上方相邻两个环节的时间差显示不对，操作人和操作时间未取到——操作人及操作时间仍未取到，时间无法判断——虽然取到操作人及时间，但操作人不是中文，时间显示不对，如15:23显示为03:23，且每两个环节之间时间差位置不对，可参考原产地证 | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
41 | 检验查验卫生监督记录1，结果新增功能，人工录入最多20个汉字或40个字符，目前缺少这个校验 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
42 | 需求中疫情疫病初步排查环节《口岸传染病可疑病例流行病学调查表》为必填项，请调整为非必填项，多谢 | 进出境货轮检疫-移动端 | 需求 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
43 | 疫情疫病初步排查环节《口岸传染病可疑病例流行病学调查表》中 1）缺少工作单位，多了其他联系及其关系、其他联系人联系电话，其他项也存在与需求不符的地方，请参照需求说明书调整 2）选项默认都是“无” 3）填写完提交后仍显示未填写，但点击去有已填的内容——填写完提交后仍显示未填写，想点进去查看提示ciqs停止运行 4）发病时间选择15:54，但页面显示03:54 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
44 | 《检疫查验卫生监督记录1》、《检疫查验卫生监督记录2》移动端已录入，但PC端详情页面未显示——记录2上传成功，记录1只提示保存成功，未提示上传成功，PC端仍看不到——记录2中签证时间未取到时分秒 | 进出境货轮检疫-PC端详情页、移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 目前上传正常;移动端录入的数据签证日期就是年月日，没有时分秒 |  | 孙高平 | 关闭
45 | 《口岸传染病可疑病例流行病学调查表》中性别未进行翻译；——性别仍为数字 境内居住地、类似症状病人信息（就是那个表格）未取到移动端数据； 显示的检疫人员签名与移动端选的不同。 使用船名：中文名字5 移动端进行了填写，但很多数据项仍为空的 页面打不开，无法验证 | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
46 | 《检疫查验卫生监督记录2》查验结果“新增”未进行字数限制 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
47 | 《卫生处理现场监督记录表》中 1）时间（选择）应为时间段，而不是时间点——未修复 2）现场监管评价默认为“是” 3）现场监管结果判定默认为“合格” 4）卫生处理单位人员应自动获取本表中已填的“操作人员”，目前该项无人名 5）不是所有项都必填，提交时不必校验所有项已填 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
48 | 《卫生处理效果评价工作记录表》中 1）时间获取为时间段，而不是时间点——未修复 2）过程评价默认为“是” | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
49 | 《卫生处理现场监督记录表》中 1)“现场监管评价”取值有误，移动端选择“是”，但详情页面显示“否” 2）“现场监管结果判定”取值有误，移动端选择“合格”，但页面显示“合格不合格”——未修复 3）“方法”取值有误，移动端只选了熏蒸，但页面显示熏蒸及其他——未修复 4）对象未取到（集装箱重箱） | 进出境货轮检疫-PC端详情页，移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
50 | 船名：中文名字5完成移动端录入，提交时提示有必填项未填，但必填项都填了，不知道哪项导致提交失败 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 后台修复 |  | 孙高平 | 关闭
51 | 英文船名中间有空格的，输入不了空格 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
52 | 检疫方式目前显示的是英文代码，应为中文 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
53 | 船舶信息中预计抵达日期及时间未取到具体时间——与PC端时间不一致，一个是05:00，一个是17:00 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  | 修复 |  | 孙高平 | 关闭
54 | 详情页个别项显示“undefined” | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
55 | 《卫生处理效果评价工作记录表》中 “方法”取值有误，移动端只选了熏蒸，但页面显示熏蒸及其他——未修复 对象未取到（集装箱重箱） 检测时间不对，17点显示05 | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
56 | 各环节第一项为船舶信息，点击才显示船舶详细信息 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
57 | 照片视频操作时间有时分秒，但电子表单都没有时分秒 | 进出境货轮检疫-PC端详情页 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平 |  |  |  | 孙高平 | 关闭
58 | 交通工具垃圾(废弃物)消毒操作检查考核评分表总分不对 | 进出境货轮检疫-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
59 | 详情页各环节操作人、操作时间的展示方式要统一，若一个环节有多张照片，页面显示样式要一致（比如多条记录之间有无横线隔开） | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
60 | 主页信息第一列字号与后面字号不一致，字体、颜色等风格请保持一致 | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
61 | 详情页最上端环节圆圈颜色是有含义的吧？请规范统一 | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
62 | 详情页嘴上端各环节时间精确到分还是秒？需确认后统一 | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
63 | 详情页视频、图片上传格式请统一 | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
64 | 主页面有的有“查询”“清空”，有的只有“查询”，请统一 | 各业务-PC端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
65 | 各环节若要拍照需添加一个小图标，目前不统一 | 各业务-移动端 | 问题 |  |  |  |  | 孙高平
Note on E12: <系统BUG类问题> <新需求，或者需求变更类问题> <功能增强类问题> <测试发现，但用户代表与项目组就问题分类暂时未达成一致意见的问题>

## 附录1-系统问题截图
5
视频上传失败