## 首页
密级 | 内部公开
文件编号 | SDP-PDT064
文件版本 | 1.0
Bug记录单
大连口岸物流网有限公司 版权所有
Note on D1: 插入logo

## 变更履历
变更履历
修改编号 | 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 更改人 | 审核人 | 批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
说明：
1、一次变更填写一行。

## Bug记录
bug记录单
Bug合计 | 15 | 严重 | 0
问题 | 0 | 较严重 | 0
功能增强 | 0 | 一般 | 0
需求 | 0 | 较小 | 0
待讨论 | 0 | 建议 | 0
问题提出 | [8 empty] | 问题解决
序号 | 问题描述 | 子系统/模块 | 分类 | 等级 | 频率 | 时机 | 提出日期 | 提出人/记录人 | 负责人 | 解决方案 | 预计解决时间 | 验证人 | 问题状态 | 关闭日期
1 | 查询条件：立案号 不好用 | 一般处罚：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-07 | 盛振华
2 | 查询条件：业务处/办事处 下拉菜单应为“大连出入境检验检疫局” | 一般处罚：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
3 | 详情页面没有返回按钮 | 一般处罚：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-07
4 | 立案审批表：立案审批号不能自动带入 | 一般处罚：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-07
5 | 立案审批表：立案意见 审核意见 立案审批 不能自动带入 | 一般处罚：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-07
6 | 行政处罚案件办理审批表：请批意见 审批意见不能自动带入 | 一般处罚：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-07
7 | 历时统计应该均为“+”，没有负数的 | 一般处罚：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-07
8 | 详情页面：建议增加“返回”按钮，现在操作返回需要操作后退键，不方便。 | 简易处罚：详情界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
9 | 默认页面：分支机构 应当为“空/大连出入境检验检疫局” | 简易处罚：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
10 | 默认页面：处罚方式 下拉应为“空、警告、罚款” | 简易处罚：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
11 | 详情页面：建议增加“返回”按钮，现在操作返回需要操作后退键，不方便。 | 简易处罚：详情界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
12 | 默认页面：多出“人员随机”数据项 | 行政检查：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
13 | 详情页面缺少数据项：计划制定时间 计划制定人员 | 行政检查：详情界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
14 | 详情页面——专项检查：多出“送达回证”数据项 | 行政检查：详情界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
15 | 详情页面——实施检查和后续处理：页面数据项与需求匹配不上，基本都不一致，同时多出“专项检查结果”数据项 | 行政检查：详情界面 |  |  |  |  | 2017-11-07
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Note on E10: <系统BUG类问题> <新需求，或者需求变更类问题> <功能增强类问题> <测试发现，但用户代表与项目组就问题分类暂时未达成一致意见的问题>