## 首页
密级 | 内部公开
文件编号 | SDP-PDT064
文件版本 | 1.0
Bug记录单
大连口岸物流网有限公司 版权所有
Note on D1: 插入logo

## 变更履历
变更履历
修改编号 | 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 更改人 | 审核人 | 批准人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
说明：
1、一次变更填写一行。

## Bug记录
bug记录单
Bug合计 | 50 | 严重 | 0
问题 | 0 | 较严重 | 1
功能增强 | 0 | 一般 | 0
需求 | 0 | 较小 | 0
待讨论 | 0 | 建议 | 0
问题提出 | [8 empty] | 问题解决
序号 | 问题描述 | 子系统/模块 | 分类 | 等级 | 频率 | 时机 | 提出日期 | 提出人/记录人 | 负责人 | 解决方案 | 预计解决时间 | 验证人 | 问题状态 | 关闭日期
1 | 默认界面查询结果字体大小不统一 | 行政检查：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  | 修复 |  | 贾松如
2 | 默然界面查询结果：标题行应比结果行明显，建议用不同的背景颜色。 | 行政检查：默认界面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 此类问题只能整个项目统一调整
3 | 监管内容下拉框中无内容 | 行政检查：查询条件 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  | 修复 |  | 贾松如
4 | 默然界面中三个大流程图标无法点击 | 行政检查 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 列表页图标只做展示，详情页才是供点击的
5 | 日期选择后，日期显示不居中 | 行政检查 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 暂时与其他保持一致，如确定调整会整个项目一起调整
6 | 整体页面太难看，建议标题行和内容行用不同颜色区分 | 行政检查：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 暂时与其他保持一致，如确定调整会整个项目一起调整
7 | 专项检查缺少监督检查表 | 行政检查：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 需求中专项检查没有检查表
8 | 详情页面建议在未上传照片时也有一个样式，只是数据项无数据，而不是像现在这样光秃秃的。 有照片的图标颜色选择一个鲜艳一些的，没有照片用灰色的，不可点击。 | 行政检查：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 暂时与其他保持一致，如确定调整会整个项目一起调整
9 | 页面上方的流程实现，建议重新设计，一是不美观，二是容易误导看成系统页面显示错误，三是显示无明显、不直观 | 行政检查 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 暂时与其他保持一致，如确定调整会整个项目一起调整
10 | 太丑了，无力吐槽 填写后，PC端没有更新 页面没有返回按钮 | 行政检查：监督检查表 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
11 | 详情页面无法返回上一层页面 | 行政检查：详情页面 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如 |  |  | 点击左上角导航栏 | 贾松如
12 | 页面上方当前位置显示信息与行政检查这个不匹配，显示的食品备案系统 | 行政检查：人员随机 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
13 | 人员随机界面没有返回上一层的按钮 | 行政检查：人员随机 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
14 | 页面无申请单号信息，但是人员随机新建必须有申请单号，这个有问题吧，没办法用啊 | 行政检查：人员随机 |  | 较严重 |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
15 | 查询结果页面：数据信息显示都为？，请调整 | 行政检查：移动端 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
16 | 点击下载后，找不到下载后的数据 | 行政检查：移动端 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
17 | 填写完监督检查表，没有提交按钮，总是在勾选选项之前，弹出是否上传 | 行政检查移动端：监督检查表 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
18 | 最终点击提交后，页面无变化，建议反馈提交成功后，页面弹回最初的查询界面 | 行政检查：移动端 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
19 | 调查结果，无法录入，也没有自动生成 | 行政检查：移动端 |  |  |  |  | 2017-11-03 | 贾松如
下面为卫生许可证核发
20 | 经营面积、从业人数没有单位 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
21 | 上传附件说明功能报错 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
22 | 上传附件查看报错 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
23 | 局端下达补充材料告知书或其他文书后，企业端没有查看的地方，找不到在哪里查看 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
24 | 审批结果为符合受理条件的，显示字段错误，详见截图4 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
25 | 外网企业端只是查询和补充材料，准予许可/不准予许可这个应该是查看局端下达的文书，建议下达什么类型的文书之后再显示，不建议一直放在上面，点击还报错 文书查看链接不要跟详情做在一个区域里 | 企业端 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
26 | 时间查询功能不好用 | 局端（操作端）：许可证查询 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
27 | 点击审批，弹出对话框字段有问题，设计也不居中，详见附件截图 | 局端（操作端）：许可证查询 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
28 | 申请材料补正告知书样式请设计规范，详见问题截图3 下达后按钮仍可继续点击，看不出来下达没下达过这个证书，请完善 | 局端（操作端）：许可证查询 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 链接报错，无法填写
29 | 所有送达回证点击报错 | 局端（操作端） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 仍报错
30 | 无法查看上传的附件 | 局端（操作端）：许可证查询 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
31 | 准予受理决定书，最后年月日无法录入，是自动带的么？ | 局端（操作端）准予受理决定书 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
32 | 随机人员选择，无法提交，显示保存失败，详见截图5 一直未选择受理局，这块受理局数据项是否保留？ | 局端（操作端）：人员随机 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
33 | 附件上传界面报错 | 局端（操作端）：现场评审 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 仍报错
34 | 企业申报的时候就没有选择受理局选项，审批是时候多的受理局选项怎么用？ | 局端（全过程查询） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
35 | 全过程流程时长统计报错，详见截图6 | 局端（全过程查询）：详情 |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
36 | 日期选择后，日期显示不居中 | 局端（全过程查询） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
37 | 查询条件：审查结果为空，就空出来就行，不用写一个空字 | 局端（全过程查询） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
38 | 页面四个大流程无法点击 | 局端（全过程查询） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如
39 | 截获开始时间，请改为开始时间，结束时间也是 今天申报的数据，按时间查询查不到 | 局端（全过程查询） |  |  |  |  | 2017-11-06 | 贾松如 | 王忠炎 | 修复 |  | 贾松如
40 | [6 empty] | 2017-11-06 | 贾松如
41 | 1108新问题
42 | 登录后界面显示错乱，见截图 | PC端平台登录后界面
| 行政检查页面错乱，见截图 | PC端行政检查页面
| 申请材料补正告知书、准予受理决定书、不予受理决定书无法填写，页面报错 | 行政许可：卫生许可证受理查询
| 移动端已下达整改通知书，并审查不合格，PC端查不到审查结果，也无法查看整改书 | 行政许可：现场评审
| 具体的数据信息与对应的数据项窜行，对应不上 | 卫生许可：全过程展示页面
| 现场审查表得分、签名等信息未获取，详见旁边截图 | 卫生许可：全过程展示页面
| 送达卫生许可证中，需要选择的选项信息未获取，签名信息也为空白 | 卫生许可：全过程展示页面
| 审查组人员前面多了一个标点 | 卫生许可：移动端
| 输入企业名称查询后，查到多条不相关数据 | 行政检查：移动端
Note on E10: <系统BUG类问题> <新需求，或者需求变更类问题> <功能增强类问题> <测试发现，但用户代表与项目组就问题分类暂时未达成一致意见的问题>

## 附录1-系统问题截图
1
2
3
4
5
6
7
8